## A entregar
Producto | Actividad | Mes | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Plan de Trabajo | Identificación de contrapartes. | bar: Febrero 1 to Febrero 2
Presentación del equipo consultor y socialización de estrategia de diagnóstico. | bar: Febrero 2 to Febrero 3
Entrega producto 1 | bar: Febrero 3
Diagnóstico de fuentes | Identificación de las bases de datos a evaluar junto al equipo de WCS previo al inicio de la evaluación. | bar: Febrero 4 to Marzo 1
Solicitud de las bases de datos a evaluar a WCS o a las instituciones gestoras de información a través de WCS. | bar: Marzo 1 to Marzo 3
Generación de diccionarios de variables para cada base de datos. | bar: Marzo 2 to Abril 1
Generación de metadatos para cada base de datos. | bar: Marzo 3 to Abril 1
Entrega Producto 2 | bar: Abril 1
Análisis comparativo | Análisis de consistencia y duplicidad de las bases de datos. | bar: Abril 2 to Abril 5
Diagnóstico del nivel de integración entre las diferentes fuentes de información. | bar: Abril 3 to Mayo 2
Propuesta para mitigar las brechas de información de las fuentes de información. | bar: Abril 5 to Mayo 2
Entrega producto 3 | bar: Mayo 2
Propuesta de sistematización | Diagrama de flujo de integración de fuentes de información. | bar: Mayo 3 to Junio 2
Prueba de integración de bases de datos. | bar: Mayo 4 to Junio 3
Resultados obtenidos de la integración. | bar: Junio 3
Entrega producto 4 | bar: Junio 3
Socialización de resultados | Taller de socialización de principales resultados. | bar: Junio 4
Entrega de repositorio de la consultoría a WCS. | bar: Junio 5
Entrega producto 5 | bar: Junio 5

## Interno
|  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-01
|  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07
Producto | Actividad | 2025-02-10: Semanas
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Plan de Trabajo | Identificación de contrapartes | bar: Semanas 1
Presentación del equipo consultor y socialización de estrategia de diagnóstico | bar: Semanas 2
Entrega producto 1 | bar: Semanas 2
Diagnóstico de fuentes | Identificación de las bases de datos a evaluar junto al equipo de WCS previo al inicio de la evaluación. | bar: Semanas 3 to Semanas 5
Solicitud de las bases de datos a evaluar a WCS o a las instituciones gestoras de información a través de WCS. | bar: Semanas 4 to Semanas 7
Generación de diccionarios de variables para cada base de datos. | bar: Semanas 5 to Semanas 9
| Generación de metadatos para cada base de datos. | [22 empty] | 2025-02-03 | 2025-04-04 | bar: Semanas 6 to Semanas 9
Entrega Producto 2 | bar: Semanas 9
Análisis comparativo | Análisis de consistencia y duplicidad de las bases de datos. | bar: Semanas 10 to Semanas 12
Diagnóstico del nivel de integración entre las diferentes fuentes de información. | bar: Semanas 11 to Semanas 13
Propuesta para mitigar las brechas de información de las fuentes de información. | bar: Semanas 12 to Semanas 13
Entrega producto 3 | bar: Semanas 13
Propuesta de sistematización | Diagrama de flujo de integración de fuentes de información. | bar: Semanas 14 to Semanas 19
Prueba de integración de bases de datos. | bar: Semanas 17 to Semanas 20
Resultados obtenidos de la integración. | bar: Semanas 19 to Semanas 20
Entrega producto 4 | bar: Semanas 20
Socialización de resultados | Taller de socialización de principales resultados. | bar: Semanas 21
Entrega de repositorio de la consultoría a WCS. | bar: Semanas 22
Entrega producto 5 | bar: Semanas 22